## Summary
Project Name | Start Date | End Date | Duration | Job No. | Description | Duration | Start Date | End Date
Playground Renovation | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 30 | 1 | Ground Cleaning | 2 | 2022-09-01 | 2022-09-02
|  |  |  | 2 | Getting Supplies | 1 | 2022-09-03 | 2022-09-03
|  |  |  | 3 | Fencing | 3 | 2022-09-04 | 2022-09-06
|  |  |  | 4 | Road Making | 10 | 2022-09-07 | 2022-09-16
|  |  |  | 5 | Ground Leveling | 3 | 2022-09-17 | 2022-09-19
|  |  |  | 6 | Field Carpeting | 5 | 2022-09-20 | 2022-09-24
|  |  |  | 7 | Sign Marking | 2 | 2022-09-25 | 2022-09-26
|  |  |  | 8 | Light & CCTV Installation | 2 | 2022-09-27 | 2022-09-28
|  |  |  | 9 | Electrification | 1 | 2022-09-29 | 2022-09-29
|  |  |  | 10 | Handover to Authority | 1 | 2022-09-30 | 2022-09-30
Formulas:
Start Date = [End Date, row above]+1
End Date = ([Start Date]+[Duration])-1
Workback Schedule Summary

## Workback
Detailed Workback Schedule
Job No. | Description | Duration | Start Date | End Date | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30
1 | Ground Cleaning | 2 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | X | X
2 | Getting Supplies | 1 | 2022-09-03 | 2022-09-03 |  |  | X
3 | Fencing | 3 | 2022-09-04 | 2022-09-06 |  |  |  | X | X | X
4 | Road Making | 10 | 2022-09-07 | 2022-09-16 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5 | Ground Leveling | 3 | 2022-09-17 | 2022-09-19 | [16 empty] | X | X | X
6 | Field Carpeting | 5 | 2022-09-20 | 2022-09-24 | [19 empty] | X | X | X | X | X
7 | Sign Marking | 2 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | [24 empty] | X | X
8 | Light & CCTV Installation | 2 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | [26 empty] | X | X
9 | Electrification | 1 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | [28 empty] | X
10 | Handover to Authority | 1 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | [29 empty] | X