## Dataset
Dataset
Task | Start Date | End Date
Proposal | 2018-05-05 | 2018-05-15
Design | 2018-05-18 | 2018-05-28
Contract | 2018-06-15 | 2018-06-17
Permission and Inspection | 2018-07-01 | 2018-07-28
Site Preparation | 2018-07-28 | 2018-08-29
Site Surveying | 2018-07-28 | 2018-09-10
Foundation | 2018-10-01 | 2019-01-01
Exterior Finishes | 2019-01-01 | 2019-05-04
Interior Finishes | 2019-04-25 | 2019-05-20
Painting | 2019-06-01 | 2019-06-10
Flooring | 2019-06-15 | 2019-06-22
Appliances | 2019-06-25 | 2019-06-30

## construction bar chart
Creating Construction Bar Chart
Task | Start Date | End Date | Duration (in Days)
Proposal | 2018-05-05 | 2018-05-15 | 10
Design | 2018-05-18 | 2018-05-28 | 10
Contract | 2018-06-15 | 2018-06-17 | 2 | 43225 | 43646
Permission and Inspection | 2018-07-01 | 2018-07-28 | 27
Site Preparation | 2018-07-28 | 2018-08-29 | 32
Site Surveying | 2018-07-28 | 2018-09-10 | 44
Foundation | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 92
Exterior Finishes | 2019-01-01 | 2019-05-04 | 123
Interior Finishes | 2019-04-25 | 2019-05-20 | 25
Painting | 2019-06-01 | 2019-06-10 | 9
Flooring | 2019-06-15 | 2019-06-22 | 7
Appliances | 2019-06-25 | 2019-06-30 | 5

## Exercise
Try Yourself
Task | Start Date | End Date | Duration (in Days)
Proposal | 2018-05-05 | 2018-05-15
Design | 2018-05-18 | 2018-05-28
Contract | 2018-06-15 | 2018-06-17
Permission and Inspection | 2018-07-01 | 2018-07-28
Site Preparation | 2018-07-28 | 2018-08-29
Site Surveying | 2018-07-28 | 2018-09-10
Foundation | 2018-10-01 | 2019-01-01
Exterior Finishes | 2019-01-01 | 2019-05-04
Interior Finishes | 2019-04-25 | 2019-05-20
Painting | 2019-06-01 | 2019-06-10
Flooring | 2019-06-15 | 2019-06-22
Appliances | 2019-06-25 | 2019-06-30